Phase de planification
La phase de planification débute avec l'idée de commencer un projet avec One Laptop Per Child et se termine une fois que la commande est passée avec le constructeur. OLPC aide les responsables du projet à prendre certaines décisions durant cette phase, ainsi qu'à définir les actions requises en accord avec les objectifs du programme. Durant cette phase, l'équipe peut bénéficier d'une meilleure compréhension des divers éléments en rapport avec un déploiement, que ce soit sur des aspects humains, techniques ou financiers. Les éléments inclus dans la phase de phase planification sont : l'étude de différentes approches de financement, l'étude de faisabilité ainsi qu'un contrat d'achat suivie par une commande d'ordinateurs.

# Approches financières
En considérant un déploiement avec OLPC, les équipes chargées du projet choisissent généralement l'une des trois approches suivantes :
## Ciblage géographique
Avec l'approche géographique, l'équipe déploiement sélectionne une région qui l'intéresse particulièrement. Il peut s'agir d'un pays, d'un état, d'une ville ou d'une communauté. Une approche par plusieurs villes n'est pas recommandée puisqu'il en découle une utilisation moins efficace de l'infrastructure et de l'administration, ce qui réduit le nombre d'enfants touchés. Lorsque le choix se porte sur une région, l'équipe doit pouvoir en déterminer le nombre d'élèves, d'enseignants et d'écoles. Il faut également déterminer le nombre d'écoles ayant l'électricité et celles possédant une connexion Internet. Avec ces cinq informations, l'équipe peut utiliser l'étude de faisabilité disponible en annexe afin de déterminer le budget annuel pour le projet et décider si une approche progressive est nécessaire compte tenu des contraintes budgétaires.
## Contraintes budgétaires
De nombreuses équipes de déploiement contactent OLPC avec un pays sélectionné et un budget fixé pour soutenir le projet. En travaillant avec OLPC, dans les 2 à 4 heures l'équipe peut déterminer le nombre d'élève pouvant bénéficier de ce projet. Afin que le procédé soit efficace, les informations suivantes sont requises :
- Le nombre moyen d'élèves par école
- Le nombre moyen d'enseignants par école
- Le pourcentage d'écoles ayant l'électricité
- Le pourcentage d'écoles connectées à Internet
## Objectifs politique ou sociaux
Certaines équipes de déploiement voient un moyen d'obtenir un changement politique ou social au travers d'un projet OLPC. Par exemple, le gouvernement de l'Uruguay a entrepris le projet CEIBAL afin de favoriser l'insertion sociale. Cette approche ne présente pas un défit pour OLPC, en fait cela conduit bien souvent à l'élaboration d'une stratégie de conduite de projet bien plus rapidement que les deux autres approches. Avec l'utilisation du modèle de faisabilité et les quatre informations mises en avant dans l'approche budgétaire, n'importe quel projet politique ou social peut-être traduis en budget et en nombre d'ordinateurs pouvant être déployés.
# Principes clés
Il est important pour l'équipe chargée du déploiement de comprendre certains point clés en rapport avec les coûts impliqués dans la réalisation du projet :
- Il est recommandé que l'équipe dispose de personnes à temps plein afin de gérer le déploiement, sans autres responsabilités. Idéalement, une nouvelle société, association ou agence gouvernementale est formée afin d'assumer cette responsabilité. Alors qu'une telle approche peut paraître plus couteuse, OLPC estime que le coût est plus que compensé par une gestion du projet plus efficace. Cette séparation conduit également à une saine séparation entre là gestion au jour le jour et la politique lors de déploiement soutenus par le gouvernement.
- Le personnel pédagogique est la clés d'un déploiement réussi, tant au départ que par la suite. Par conséquent, le budget prévoit que chaque écoles soit visitée au moins une fois un mois après la formation initiale, afin de renforcer la formation et les compétences des enseignants. Des dépenses importantes sont également prévues pour la connectivité et la gestion du réseau de l'école, mais aussi pour la maintenance des portails pour les enseignants, élèves, parents et la communauté.
- Il est recommandé de disposer d'un centre d'appel pour le projet, afin de pouvoir fournir un service de support ou une aide technique aux élèves, parents et enseignants. Ces centre s'occupent également de la réparation des unités défectueuses. Le budget est prévu pour des pièces de rechange, basé sur des statistiques historiques est inclus dans le modèle. Le besoin en réparation varie en fonction de l'utilisation de l'ordinateur par l'enfant.
- Le coût de l'électricité et de la connectivité dépend fortement du pays ciblé et de la disponibilité du service. Le modèle est prévu pour tous les cas, d'un environnent sans électricité ni connexion, à un environnement disposant de services complets tels que disponibles aux États-Unis. Mener une enquête détaillée par des professionnels dans chaque école améliore fortement la justesse du modèle. Le facteur le plus susceptible d'être négligé est l'augmentation de la consommation d'électricité dans les écoles lorsque les enfants reçoivent leurs ordinateurs.
- Un surcoût important peu s’ajouter avec les droits d'importation et les taxes. OLPC ne propose pas de conseils juridiques ni fiscaux et ne participe pas aux programmes visant à réduire ou éviter les impôts et les taxes. La détermination du montant de telles dépenses est de l'ordre des responsables du déploiement. Cependant, OLPC fournit une estimation des coûts pour le fret et l'assurance et définit le prix d'un ordinateur en incluant le coût, l'assurance et le transport. Étant donné qu'OLPC a une plus grande expérience en organisation de fret maritime, en provenance de la Chine avec DHL, que la plupart des équipes chargées d'un déploiement, il est recommandé que le chargé du déploiement permette à OLPC de s'en occuper. OLPC ne définit pas le prix du fret ni de l'assurance.
# Hypothèses financières
Le tableau suivant propose un partitionnement des coûts associés à l'exécution d'un projet. Le premier groupe d'hypothèses se réfère à des coûts non récurrents, tels que le matériel, l'expédition et l'installation électrique (si nécessaire). Le second groupe prend en compte les coûts récurrents tels que les coût d'exploitation mensuels et le salaire des employés.