## Feuil1
Activité	Description	Statut/prochaines étapes
Preparation	Constituer l'équipe
	Definir le budget
	Definir les besoins spécifiques du déploiemente any unique deployment requirements
	Sessions de formations initales à OLPC
	Recensement
	Enquête locale
	Processus d'homologation et de certification
Jour 0	Bon de commande, lettre de crédit envoyée
	Ordinateurs commandés
	Equipements pour serveurs, antenne, courant et connectivité commandés
	Début traduction/ Contextualisation
	Début de la planification de la connectivité
	Début de la planification de la pédagogie
	Début sensibilisation de la communauté
	Début planification du contenu
Jour 30	Design du clavier envoyé à l'usinedelivered to factory
	Manuels de formation achevés
	Début de la formation technique locale
	Début de la préparation du site
Jour 60	Début de la préparation des enseignants
Jour 90	Ordinateurs livrés (ex works ??)
	Image du logicial locale terminée
	Image du contenu local terminé (ebooks, etc.)
	Activités ordonnées sur le menuOrder of activities on tool bar completed
	Début des questions/réponses sur le logiciel
Jour 120	Ordinateurs arrivés dans le pays
Jour 125	Les ordinateurs passent la douane
	Début de l'inventaire (incluant le scan)
	Mise à du logiciel
	Clés d'activation générées
Jour 135	Début de la distribution régionale
Jour 150	Les ordinateurs commencent à arriver dans les écoles
	Infrastructure IT mise en place
	Processus d'activation réalisé à l'école
	Ordinateurs distribués aux enseignants et enfants