Phase de déploiement

La phase de déploiement comprend tous les événements qui se produisent entre la commande de l'ordinateur portable au fabriquant et la distribution finale des XOs aux écoles et aux enfants. Le délai d'exécution dégage du temps qui peut être alloué au recrutement des membres de l'équipe locale et à l'organisation d’une formation technique et pédagogique avec OLPC pour l’équipes principale. En outre, ce temps peut être utilisé pour satisfaire les besoins en infrastructures sur la base des résultats de l'étude de faisabilité.

Les espaces de stockage doivent être préparées pour l'arrivée des ordinateurs portables, tout comme le personnel en charge de la gestion des stocks et du processus de distribution.
Les chefs d'établissements scolaires et les administrateurs doivent être informés sur les objectifs et les implications du programme dès les premières étapes d'un projet. Des réunions formelles avec ces parties et avec d'autres membres compétents du système éducatif ou de personnalités politiques devraient être organisées pour mettre en place un calendrier pour la formation des enseignants et des autres activités au niveau de l'école.

Une fois les ordinateurs portables parvenus dans un pays, les étapes à suivre incluent notamment la mise en place de la logistique, la formation de l'équipe principale avec OLPC, la mise en place d'infrastructures au niveau des écoles, la préparation des écoles et des communautés et le déploiement des ordinateurs portables.

Schéma
Phase de déploiement
Mise en place de la logistique
Mise en place de l’équipe principale
Mise en place de l’infrastructure locale
Préparation des écoles et des communautés
Distribution des ordinateurs
Mise en place de la logistique

Le département logistique de l'équipe principale est responsable de la gestion du processus logistique local une fois l'expédition livrée au port de destination. Le responsable de la logistique sera chargé de faciliter le dédouanement et la livraison jusqu'à sa destination finale. Un processus logistique efficace et rapide est non seulement important pour maintenir le calendrier de déploiement proposé, mais également essentiel afin d'éviter des frais ou taxes qui peuvent être appliqués en cas de retard dans le dédouanement ou le déchargement à destination.

Une fois les ordinateurs portables arrivés dans un pays, dédouanés et arrivés à l’entrepôt de stockage, trois tâches principales doivent être effectuées:

1. Les ordinateurs portables doivent être inspectés individuellement au niveau de dommages subis pendant le transport, et les réclamations d'assurance éventuelles doivent être préparées.

2. Les ordinateurs portables peuvent avoir besoin d’être configurés avec la dernière version du système d'exploitation et tout le contenu local, s'il ya eu des modifications apportées au logiciel depuis le moment où les unités ont été expédiées. Cette procédure sert aussi de confirmation que les ordinateurs sont en ordre de marche et sont prêts pour les élèves et les enseignants.

3. Les numéros de série des ordinateurs doivent être entrés dans le système de gestion de stock ainsi que les numéros d'identification de chaque élève et enseignant. Cette procédure fournit les informations de base, qui sont ensuite mises à jour afin de refléter l'historique des réparations, les transferts de portables, ou des remplacements.

Entreposage
Lorsqu'on élabore des plans pour le stockage local des XO, il est important de considérer la sécurité des installations de stockage, l'impact des conditions météorologiques sur les XOs stockés, et la couverture d'assurance éventuellement requise.

Le département des opérations peut fournir des informations sur les dimensions d'emballage ou sur tout autre sujet de préoccupations sur l’emballage.

L’entreposage local permet de stocker les ordinateurs portables en vue de leur configuration tandis que l’infrastructure logistique est préparée pour acheminer les ordinateurs portables. Un positionnement stratégique d’entrepôts régionaux peut permettre de réduire le coût de la logistique et d’améliorer l'efficacité de la réparation et du remplacement des ordinateurs portables.

Plan de distribution des ordinateurs portables

Dans l'expérience OLPC, la plupart des sponsors ne peuvent distribuer qu’un maximum de 60 000 machines par mois. Les machines sont généralement distribuées par des sociétés tierces, les militaires, ou les organismes de coopération multilatérale, comme la FAO ou le PAM. Ces organisations ont une vaste expérience dans la sécurisation de la logistique. Dans de nombreux pays, un millier d’ordinateurs portables est une cible de grande valeur pour le vol, et la sécurité devrait être une préoccupation primordiale dans le choix d'une entreprise de logistique. Tous les événements de célébration devraient être planifiés pour correspondre à l'arrivée des ordinateurs dans les écoles (qui devrait coïncider avec la disponibilité de l'Internet).

L'expérience OLPC montre que le meilleur plan de distribution commence avec les zones les plus faciles, sauf s'il existe des considérations politiques. Débuter par les zones les pus simples permet d’identifier et de mettre en œuvre tous les changements de dernière minute. Le personnel apprend également plus rapidement quand il peut se concentrer sur les installations plus simples et n'a pas à installer des équipements solaires ou des relais satellites.
Gestion des pièces détachées
La gestion des pièces détachées est une partie souvent négligée, mais clé d'un déploiement réussi. Les machines tombent en panne suite à l'utilisation par les enfants; historiquement, les réparations sont plus fréquentes dans les zones les plus pauvres. Sans surprise, ces élèves manquent d'expérience avec les appareils électroniques, les soins appropriés et le maniement des ordinateurs.

Un projet devrait planifier la réception d'un inventaire de pièces de rechange dans les 6-9 mois suivant la livraison des ordinateurs portables aux enfants. Jusqu'à ce moment, les 1% d'unités excédentaires livrées avec chaque commande doivent être suffisants pour gérer les réparations. Le personnel OLPC en charge de la logistique peut fournir des conseils sur la composition de l'ordre initial de réparation; avec le temps, le projet devrait baser les commandes de pièces détachées sur les données réelles.
Etude de référence

Avant de commencer un déploiement, il est conseillé d'avoir des données qui décrivent le scénario de mise en œuvre du projet. Le chef de projet et l'équipe principale peuvent travailler en collaboration avec des experts en évaluation ou des institutions académiques/de recherche pour concevoir un cadre d'évaluation capable de mesurer l'impact du projet en relation avec les objectifs attendus. Le cadre d’évaluation doit être aligné avec les mesures d'apprentissage des élèves, ainsi une analyse minutieuse des indicateurs et des outils mérite d’être menée.

L'information de base peut servir de point de départ utile pour mieux comprendre la communauté impliquée dans le projet, et peut même conduire à la formulation des objectifs que les intervenants souhaitent atteindre. Elle rend également possible la mesure l'impact d'un projet, car elle permet aux chercheurs d'analyser et de comparer statistiquement les données de base avec les données recueillies durant les années de mise en œuvre d'un projet.

Les objectifs et résultats attendus du programme devraient être les critères de sélection du type de données de base à collecter. Des données administratives peuvent mesurer les changements dans la fréquentation scolaire, les taux de scolarisation et le taux d’abandon. Les mesures de l'impact social et comportementales peuvent inclure des enquêtes ou questionnaires relatifs aux attitudes, motivations et opinions des parents, élèves et membres de la communauté sur le projet lui-même ou sur l'apprentissage des élèves. Les performances des élèves peuvent être mesurées par des épreuves standardisées, locales ou nationales. Les examens traditionnels ne parviennent pas à évaluer les nouvelles compétences que les élèves développent en intégrant la technologie dans leur apprentissage.
Les nouvelles dimensions de l'apprentissage doivent être évalués, tels que la résolution de problèmes, pensée critique, la gestion de sources multiples d'information, la capacité de réflexion, de communication utilisant des media variés (visuelles, auditives, interactives, etc), des compétences en travaux individuels et en équipe, les capacités d'auto-apprentissage; dimensions plus complexes comprenant l'agencement (Carlson & Earls, 2001) et l'efficacité des enfants et des jeunes à apporter des changements significatifs à l'environnement dans lequel ils vivent (Kamo, N. et al, 2008). Les déploiements sont encouragés à explorer des façons novatrices de mesurer l'apprentissage des élèves, et à tenter de documenter et de mesurer de nouvelles dimensions d'apprentissage.
Jour	Sujet/Activité
1	Mot de bienvenue et introduction / Vue générale d’OLPC : Principes, Mission, Philosophie / Le modèle pédagogique OLPC : le constructivisme / Lectures et réflexions : Enfants, apprentissages et ordinateurs / Pratique : Vue des outils disponibles sur le XO
2	Introduction au Logo et à l’activité Turtle / Création et utilisation des clés/disques reflash / Résolutions des problèmes matériels de base / Utiliser le XO comme un outil d’apprentissage
3	Programmer des activités sur le XO : scratch / Collaboration et réseaux d’apprentissage / Résolutions des problèmes logiciels de base
4	Mise en oeuvrre du projet :la création d’équipes pour des déploiements réussis / Préparation de l’école et des communautés / Développer les capacités locales : la formation des enseignants / Curriculum, contenu et matériel dans les environnements 1 -1 / Expérimenter des projets basés sur les apprentissages : Elaborer des projets utilisant le XO
5	Présentation de projets / Intégrer les familles et autres membres de la communauté / Electricité et connexion / Evaluation et métriques / Questions et réponses

Mise en place de l’équipe principale
Comme nous l'avons expliqué dans les sections précédentes, l'équipe principale se réfère à l'équipe locale en charge de la mise en œuvre des différentes composantes d'un déploiement. Dans cette section, nous allons nous concentrer sur les équipes techniques et pédagogiques. Leur travail est crucial pour une mise en œuvre réussie d'un déploiement; les membres doivent être soigneusement recrutés et soutenus financièrement et de manière proactive pour la durée du programme. A ce point de la phase de déploiement, il est crucial d'avoir établi l’équipe principale.
La taille de ces équipes dépendra du nombre d'unités déployées. Bien que les apprentissages des équipes techniques et pédagogiques doivent se concentrer sur des composantes différentes, la situation idéale est un réel travail en équipe où l’on se communique les plans, les défis et les mises à jour sur une base très régulière. Il est de la responsabilité du chef de projet de faciliter la mise en place de ce type de relations au sein de l’équipe. Il est essentiel de fournir une orientation constante à l'équipe principale avec quelqu'un ayant la compétence appropriée. Avoir un leader pour chaque équipe est réellement souhaitable. Ces leaders ou managers doivent maintenir une communication constante avec les équipes techniques et pédagogiques d’OLPC.

OLPC facilitera l’organisation d’un atelier stratégique avec l'équipe principale pour:
1. Renforcer les capacités dans la gestion de l'XO, ses activités et ses utilisations comme outil d'apprentissage.
2. Renforcer les capacités à mettre en place l'infrastructure, la connectivité et les autres exigences techniques à l'école ou au niveau communautaire.

3. Déterminer la structure de soutien (pour les aspects techniques et pédagogiques) qui fonctionnera de l'équipe principale jusqu’à l'école ou au centre d'apprentissage.

4. Déterminer et appuyer les stratégies de formation initiale et continue, et le développement de contenu pour les écoles et les enseignants.

5. Définir des stratégies pour intégrer les membres de la communauté et la famille dans le projet.

La durée de l'atelier peut varier de quelques jours à plusieurs semaines. Cela dépendra des caractéristiques du projet: la taille de déploiement (quantité d'ordinateurs portables, échelle et plan de distribution), l'équipe principale (background et taille), l'emplacement du projet, les objectifs du projet et de l'état des infrastructures. La durée dépendra aussi des accords conclus pendant la phase de planification entre OLPC, le chef de projet et des besoins spécifiques du projet. Le contenu et les activités de ce premier atelier va également s’adapter aux besoins et à l'expérience des participants. Toutefois, l'approche/méthodologie et certains contenus sont communs à tous les ateliers pour qu'ils s’articulent autour des mêmes principes que nous défendons: apprendre en faisant, en construisant, en collaborant et en réfléchissant.

Nous recommandons fortement aux managers techniques et pédagogiques de l'équipe principale de commencer à discuter le contenu, la durée et le calendrier de cet atelier en consacrant du temps à des webinaires avec OLPC. Cela permettra à OLPC et aux équipes de déploiement de définir les détails de l'atelier et pour l'équipe principale pour avancer dans les préparatifs nécessaires avant la formation.

Description de la formation OLPC
Les objectifs de l'atelier d'apprentissage OLPC peuvent inclure:

• Développer une compréhension de la théorie de l'apprentissage et de la pédagogie OLPC

• Fournir une expérience pratique de la plateforme d'apprentissage Sugar.

• Permettre à l'équipe principale d’utiliser le XO dans des stratégies efficaces d'apprentissage grâce à la construction, l'expression, et la collaboration.
• Intégrer le mode 1 :1 au curriculum et à des environnements d'apprentissage informels.

• Evaluer l'apprentissage au sein des environnements informatiques 1 :1.

Certains contenus techniques de l'atelier peuvent concerner simultanément les équipes pédagogiques et techniques, tandis que d'autres sujets avancés devraient être traités séparément avec l'équipe technique.
Les objectifs de l'atelier technique de l'OLPC peuvent être:
Résolutions des problèmes logiciels ou matériels
• Créer et utiliser un port USB Re-Flash Stick

• Connexion et inscription au serveur de l'école

• Configuration d’un point d’accès.

• Installation et configuration du serveur de l'école

• Définir une stratégie de support technique

• Définir une stratégie d’entretien et de réparation à large échelle en milieu scolaire

L'ordre du jour qui suit est un échantillon des sujets habituellement couverts lors d'un atelier d’une semaine avec l'équipe principale:
OLPC propose un suivi des ateliers qui peut être effectué plusieurs mois après le déploiement soit en marche ou une fois que l'équipe principale a acquis l'expérience de base, les connaissances et les compétences qui profitent à leur déploiement. Cette option peut être mise en oeuvre pendant une formation initiale avec OLPC, si les participants démontrent déjà un niveau avancé de compétences. Une autre option pour le suivi des formations consiste en des ateliers spécialisés qui mettent l'accent sur un sujet d'intérêt particulier pour l'équipe principale et qui visent à développer des compétences complémentaires et spécialisées. Enfin, OLPC propose des ateliers régionaux pour répondre aux besoins communs à une région spécifique. Pour cela, OLPC choisit un lieu stratégique qui permettra aux participants de multiples déploiements d’y assister.
Les éléments suivants sont des exemples d'ateliers avancés pour l'équipe principale:
Sujet/activité	Description
Programmation et débogage	Développer des compétences en programmation et débogage de telle sorte que les participants peuvent aider les élèves dans des projets avancés de développement / Implique la démonstration de compétences avancées dans les activités telles que : Etoys, Programmation Python
Robotique	L’utilisation de capteurs et autres plateformes robotiques avec le XO incorporé dans le développement de projets
Communauté Sugar	Les participants font des contributions à la communauté Sugar en développement des matériaux ou des activités Sugar pour un contenu local ou pour la communauté Sugar globale
Développement du curriculum	Développer une collection avancée et innovante de plans de leçons alignée avec le curriculum local

Développement de contenu
Une autre stratégie recommandée pour les équipes de base pour le déploiement est le développement de contenu pour les communautés et les écoles. Les documents suivants sont des exemples d'un tel contenu:
a) Guide pour les usages multiples des ordinateurs
b) des idées pour des projets qui correspondent à des thèmes spécifiques, qui pourraient être d'intérêt ou pertinents dans l'environnement des élèves et des enseignants.
c) Les plans de leçon qui montrent comment utiliser les activités de Sugar lors de l'enseignement de différentes parties du programme national

Nous recommandons la création d'une première bibliothèque ou portfolio de projets qui aidera les enseignants à intégrer l'ordinateur dans leur pratique pédagogique tout en les incitant à créer leurs propres projets, en se concentrant sur l'approche de formation décrite dans la section précédente. Il se peut que chaque enseignant utilise l'ordinateur dans leur classe individuelle, ou que les enseignants de différentes régions se réunissent pour concevoir des projets communs. De toute façon, cette approche permettra de rendre explicites les concepts que les projets intègrent et promeuvent, soulignant ce que l'on peut «manipuler» et comprendre en utilisant le portable, mais qui serait plus difficile, ou presque, impossible à réaliser avec le stylo et papier.

Préparer les écoles et communautés
Lorsque les ordinateurs portables sont prêts à être distribués, et en supposant que les infrastructures scolaires sont prêtes, il est temps de préparer les enseignants et autres membres des communautés pour cette expérience. La formation des enseignants et de sensibilisation de la communauté peuvent se produire simultanément, mais peut également se produire à différents moments. Des variables liées à la localisation, la taille et la préparation de chaque école ou communauté doivent être considérés au moment de décider l'ordre dans lequel mettre en œuvre chaque événement.
Formation des enseignants
La formation des enseignants est une composante essentielle d'un projet OLPC et devrait être un processus continu. Les enseignants devraient être les premiers membres de la communauté éducative à recevoir des informations et à s'impliquer dans des initiatives qui ont des effets directs sur leurs propres pratiques professionnelles. Il est recommandé de commencer la formation des enseignants et leur fournir des ordinateurs portables XO dès les premiers stades d'un projet; cette approche garantissant leur niveau de confiance et d'engagement dans l'initiative.

L'aspect le plus important de la préparation des enseignants est en ce qui concerne la manière dont les enfants apprennent. Les éducateurs ont reconnu depuis longtemps que les enfants apprennent mieux quand ils sont actifs ou quand ils poursuivent leurs propres intérêts, et quand ils évoluent dans une culture de la connaissance et de l’engagement.
Avec l’accès en mode 1-to-1 à des ordinateurs portables connectés, les enfants s'engagent activement dans la construction des connaissances et ne sont pas limités à la réception passive de l'information. Chaque enfant (et les enseignants eux-mêmes) peuvent poursuivre leur apprentissage dans des domaines d'intérêt personnel et la pratique en classe ne se limite pas à une approche prédéterminé et uniforme.

Les enseignants en bénéficient aussi. Non seulement ils arrivent à utiliser les ordinateurs portables à la maison pour leur propre apprentissage, mais l'ordinateur portable connecté devient un moteur pour le développement professionnel personnalisé. Cela permet aux enseignants d'accéder à l'expertise et à échanger avec les collègues, en posant et répondant à des questions pratiques. Ils peuvent participer pleinement en tant que producteurs de connaissances et non pas seulement comme des consommateurs de matériel produit par d'autres.
L'équipe principale devrait élaborer différentes stratégies pour développer la capacité de l'enseignant:
1. Des ateliers de formation: où les enseignants apprennent à utiliser l'ordinateur, et, dans le même temps, à l'incorporer dans leur pratique pédagogique.
2. Les mécanismes de soutien: Bien que le contenu de l'initiative constitue un mécanisme de soutien important à la pratique de l'enseignement, d'autres mécanismes doivent être mis en œuvre, y compris l’assistance en classe, ce qui peut se faire grâce à des accords avec des universités, des lignes téléphoniques d'aide qui peuvent être mis en place avec des techniciens développeurs dans le pays, et blogs ou des forums en ligne où les enseignants peuvent participer.
3. Des clubs enseignants: des espaces de travail où les enseignants peuvent se rencontrer régulièrement pour partager les réussites, les problèmes et solutions.
4. Guides et ressources.
Lors des premières formations, les enseignants devraient apprendre les utilisations de base de l'ordinateur portable et comment l'intégrer dans leur pratique pédagogique. La formation devrait être guidée par la vision et l'objectif de l'initiative globale. Nous recommandons que l'approche appropriée soit celle de «learning by doing» et que le «faire» se concentre sur le développement de projets concrets au sein de la classe. L'équipe principale doit adapter le contenu et la durée de la formation initiale sur la base des compétences des enseignants.
Il est recommandé que l'équipe technique effectue des sessions de formation avec l'équipe pédagogique pour préparer les enseignants au dépannage technique de base concernant les logiciels, le matériel et la connectivité. Au cours de ces premières sessions avec les enseignants, l'équipe principale peut rapidement identifier les participants qui font preuve de leadership et qui peuvent être des contacts clés pour soutenir le projet au niveau de l'école. Selon l'ampleur du projet, l'équipe principale peut décider de former les enseignants directement ou par le biais d’enseignants-formateurs qui seront ensuite amenés reproduire les formations pour d'autres enseignants. Certains projets décident d'effectuer des formations à grande échelle dans une démarche visant à cibler plusieurs écoles.
Les écoles peuvent choisir les membres clés de leur personnel à participer à cette formation, avec l'idée que ces stagiaires deviennent des leaders et démultiplient la formation dans leur propre école. Une autre approche consiste à attribuer à chaque membre de l'équipe principale une école spécifique dans lequel s’effectue la formation du personnel sur place. Peu importe l'approche qui est choisie, l'équipe principale a besoin de surveiller constamment les progrès de chaque école et de chaque enseignant.
L'ordre du jour qui suit est un échantillon de sujets que l'équipe principale peut couvrir durant une session de formation initiale des enseignants:
Session	Sujet/activité
1	Description des objectifs et de la politique du projet OLPC / Rôle attendu des enseignants / Le modèle pédagogique OLPC : le constructivisme / Pratique : Vue des outils disponibles sur le XO / Introduction au XO : matériels et logiciels
2	Se connecter à Internet / Utiliser le XO dans la classe / Développer des projets de classe
3	Intégrer le programme de maths dans le XO / Collaboration et réseaux d’apprentissage / Création et utilisation des clés/disques reflash
4	Intégrer le programme de sciences dans le XO / Résolutions des problèmes matériels et logiciels / Création des clubs XO
5	Intégrer le programme d’’enseignement de la langue dans le XO / Evaluer les environnements 1 :1 / Résolutions des problèmes logiciels de base

Le déploiement des ordinateurs portables pour chaque enfant dans toute une région ou un pays ne peut pas être géré par l'équipe principale seule. Il doit être mené par l'équipe principale, et soutenu par des équipes régionales. L'équipe principale devra fixer les principes directeurs du programme tandis que les équipes régionales seront chargées du déploiement dans leurs régions respectives en fonction de ces principes, tout en soulevant des inquiétudes et en proposant des alternatives viables si nécessaire. Différentes fonctions devraient être déléguées aux équipes régionales selon les pratiques existantes.
Sensibilisation des communautés

Avant l'arrivée des ordinateurs portables dans une communauté, il est important de préparer les différents groupes de personnes qui seront touchées par le projet: parents, enseignants, directeurs d'école, les familles, et d'autres membres actifs d'une communauté. Le ministre de l'Education, les autorités et leaders et locaux devraient être impliquées dans les communications au sujet du programme, de ses objectifs, des caractéristiques, avantages et engagements à prendre.

Les coordonnateurs du projet doit planifier soigneusement les campagnes de sensibilisation, en sélectionnant les outils appropriés (impressions, affiches, panneaux, etc) et des stratégies de communication (spots radio ou de télévision, rencontres, etc) adaptées aux caractéristiques uniques de chaque communauté et à l'échelle de chaque projet. Le calendrier de la campagne devrait également être mûrement réfléchi afin de permettre aux communautés de se préparer à lancer un programme formel. Si des campagnes nationales sont créées pour informer les différents publics sur les projets, elles devraient être mises en place avant la distribution des unités ou après que des actions de sensibilisation communautaire plus formelles soient entreprises par l'équipe principale.

La phase de préparation joue un rôle important dans la création des attentes positives, les attitudes, et l'implication de tous les membres. Lorsque les communautés comprennent les programmes et leurs avantages, il ya des impacts directs sur l'apprentissage et sur la façon dont les ordinateurs portables sont pris en charge. Au niveau national et local, les collectivités doivent savoir ce que signifie un ordinateur portable par enfant. Les enfants sont les meilleurs ambassadeurs, mais l'implication des parents et chefs des communautés est également influente. Encourager la sensibilisation est très important pour le succès des initiatives, à la fois parce qu'il permet aux familles et autres membres des communautés d'être impliqués dans le processus d'apprentissage des enfants, et parce qu'il leur permet d'être des participants actifs dans la création d'une nouvelle culture et de nouvelles expériences d'apprentissage au sein de leur communauté.
Les réunions de parents peuvent être tenus dans des écoles ou des centres communautaires et devrait inclure, sans s'y limiter, les sujets suivants:

• Une description des responsabilités et des rôles dans les différentes phases du projet. Tâches à définir, organisées et réalisées par des groupes d'action différents.

• Établissement de normes pour le partage des ordinateurs portables parmi les frères et sœurs et aux enfants plus âgés.

• Sécurité des ordinateurs portables. Comment et pourquoi prendre soin des machines ?
• Processus de recharge.
• Accès Internet.
• Signature de l'accord par les parents

D'autres acteurs peuvent être invités aux réunions afin qu'ils puissent faire partie de l'initiative et pour matérialiser les accords avec différents consultants et / ou des bénévoles du projet.
Réglages de l’infrastructure locale
Avant l'arrivée des ordinateurs portables, les techniciens de l'équipe principale devrait évaluer, configurer, tester, et être responsable du réseau et des infrastructures d'alimentation dans les écoles et / ou d'autres centres communautaires.
OLPC peut commencer à soutenir l'équipe principale avant la formation dans le pays grâce à des webinaires en ligne ou les chats. Au cours de la visite d'OLPC dans le pays la formation pratique a lieu, et l'équipe principale devrait être prête pour la mise en place de l'infrastructure locale. OLPC continuera à soutenir les équipes techniques en ligne après l’organisation de la formation dans le pays.

Electricité
L'infrastructure électrique de l'école doit être évaluée en fonction de la demande d'électricité générée par des ordinateurs portables XO, les serveurs et autres périphériques. Si l'infrastructure est insuffisante, elle doit être améliorée.

Connectivité
Bien que le système OLPC fournisse une auto-configuration de réseau local sans fil, la connectivité à l'Internet doit être mise en en place séparément. OLPC peut aider à la planification et l'intégration d'un réseau d’ordinateurs portables dans une infrastructure nationale. Le personnel d’OLPC a une expérience avec des VSAT, ADSL, etc qu'il est heureux de pouvoir partager. Beaucoup d'équipes dans les pays ont encore plus d'expérience, surtout en ce qui concerne le déploiement en milieu rural. Le partage des meilleures pratiques est dans l'intérêt de tous. Comme avec le déploiement d’ordinateurs portables, la connexion ne peut pas arrivée partout en même temps. Un effort progressif planifié d'avance sur le déploiement d’ordinateurs portables est idéal. Il convient de noter que le réseau maillé sans fil offre une connexion locale "comme Ethernet" sans aucune infrastructure supplémentaire.

Serveur de l’école

Une partie de notre modèle de déploiement est l'utilisation de serveurs d’école. Les serveurs d'école peuvent être des PCs de base qui tournent sous Fedora, une variante de Linux. Les serveurs d’école sont conçus pour offrir des passerelles vers l'Internet, être des référentiels de contenu local, une plateforme de sauvegarde des XO et des solutions de gestion des écoles, etc De grands réseaux nécessitent des serveurs conçus pour la taille du déploiement et destinés à être placés dans l'école.
Certains avantages clés des serveurs d’école sont:

Compatibilité
Le serveur OLPC est un faisceau logiciel qui peut être installé sur n'importe quel PC ou serveur afin de compléter le XO et d'aider les environnements scolaires à fournir un environnement sûr, bien géré et axé sur l'apprentissage. Aucun matériel particulier n'est nécessaire.

Sauvegarde
Le serveur peut effectuer une sauvegarde du contenu des XO afin de s'assurer qu’il n'est pas perdu. Tous les journaux XO sont sauvegardés sur des serveurs école et les enseignants peuvent les consulter afin de mieux comprendre comment les XO sont utilisés, ainsi que pour suivre les progrès des élèves et de déterminer où ils peuvent avoir besoin d'aide.

Bibliothèque numérique

Une bibliothèque numérique permet aux élèves de publier facilement des ouvrages (avec une modération par l’enseignant) à destination d’autres élèves et éventuellement d'autres écoles
Les enseignants peuvent facilement ajouter de nouvelles ressources à une bibliothèque numérique, auxquels les élèves peuvent accéder à l'école (par exemple, il ya plus de 1,6 millions livres électroniques gratuits disponibles)

Gestion et sécurité

Les opérateurs ayant des niveaux élevés de compétences techniques peuvent utiliser les serveurs de l'école pour gérer l'accès réseau, bloquer les ordinateurs portables qui sont volés ou qui ne sont pas retournés à l'école, et de fournir des dépôts de logiciels locaux pour les mises à jour, etc..

Serveur Proxy

Un serveur OLPC peut agir comme un proxy réseau. Cela permet d'économiser la bande passante Internet, rend l'accès à Internet plus rapide et fournit un mécanisme pour le filtrage du contenu qui peut être utilisé pour bloquer les contenus inappropriés.

Développement continu

Il ya des fonctions supplémentaires venant des serveurs de l'école, comme la vidéoconférence, le GPS et des fonctionnalités SIG, Voix sur IP, messagerie instantanée, et les services de News (blogs, forums, etc) Les serveurs sont construits sur une plate-forme Open Source, afin qu'ils puissent être modifiés pour répondre aux besoins particuliers des projets.

Aussi important que sont l'ensemble des services mentionnés ci-dessus, le rôle principal des serveurs école est de faciliter le fonctionnement des réseaux locaux. Sans les serveurs, les ordinateurs portables XO utilisent la multidiffusion pour communiquer les uns avec les autres, ce qui met de lourdes charges sur les réseaux sans fil; la multidiffusion ne peut connecter que jusqu'à 20 ordinateurs portables simultanément. Les serveurs d’école éliminent le besoin d'une grande partie du trafic multidiffusion

Les spécifications minimales recommandées pour un serveur de l'école sont les suivants:
<20 XOs	<40XOs	<80 XOs	<120 XOs	>120 XOs
Pas de serveur nécessaire mais les fonctionnalités utiles	Un serveur + un point d’accès	Une serveur + 2 pts d’accès	Un serveur + 3 pts d’accès	Un serveur+ Plusieurs pts d’accès+ sondage du site

Serveur	Ordinateurs portables supportés	Processeur	RAM	Stockage
Petit	<20-25	466 MHz	256 MB	40-60 GB
Grand	<150	1 GHz	1 GB	320-400 GB

La quantité d'énergie nécessaire pour les serveurs de l'école dépend des spécifications des machines utilisées. Cela doit être pris en considération lors de la préparation sur place.